## Backlog
| Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Priorité MoSCoW | Données nécessaires |  | Remarques | Estimation jours ( All Teams) | Estimation pourcentage pour IA | Estimation jours pour IA
| Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | A définir en relatif par rapport aux autres user stories en donnant un chiffre parmi : 1, 3, 5, 8, 13, 20, 50, 100. 1 représentant une user story très simple et 100 une très complexe. |  | - adresse mail utilisateur - mot de passe
1 | Création du compte utilisateur via mail | Nouvel utilisateur | Créer un compte utilisateur par email | Me connecter de façon sécurisée à l'application | 3 | Must | - adresse mail utilisateur - mot de passe | 1 |  |  |  | 0
2 | Création du compte utilisateur via GAFA | Nouvel utilisateur | Créer un compte utilisateur via Facebook, Gmail ou Apple | Me connecter de façon sécurisée à l'application | 5 | Must | - accès aux comptes GAFA | 2 |  |  |  | 0
3 | Connexion à l'application via mail | Utilisateur enregistré | Me connecter à l'application avec mon adresse mail | Utiliser l'application en toute sécurité | 3 | Should | - adresse mail utilisateur - mot de passe | 3 |  |  |  | 0
4 | Connexion à l'application via GAFA | Utilisateur enregistré | Me connecter à l'application via un compte GAFA | Utiliser l'application en toute sécurité | 5 | Must | - accès aux comptes GAFA | 4 |  |  |  | 0
5 | Déconnexion de l'application | Utilisateur enregistré | Me déconnecter de l'application | Sécuriser mon compte et empêcher l'accès non autorisé | 1 | Should | Aucun spécifique | 5 |  |  |  | 0
6 | Suppression du compte | Utilisateur enregistré | Supprimer mon compte | Effacer mes données personnelles conformément au RGPD | 5 | Must | Suppression de toutes les données utilisateurs collectées sauf celles autorisées par RGPD | 6 |  |  |  | 0
7 | Éditer mon profil v0 | Utilisateur enregistré | Renseigner mes principales informations personnelles | Les enregistrer en base | 3 | Should | - nom | 7 |  |  |  | 0
- prénom
- adresse
- âge
- sexe
- téléphone
8 | Éditer mon profil v1 | Utilisateur enregistré | Renseigner des informations personnelles plus détaillées | Les enregistrer et aider l'IA | 5 | Must | - photo de profil | 8 | Nécessite analyse IA pour suggestions personnalisées ou extraction d’infos (profil utilisateur intelligent). | 5 | 30% | 1.5
- taille
- poids
- mensurations
- passions
- goûts musicaux
- style vestimentaire
- description
9 | Soumettre une photo habillée v0 | Utilisateur enregistré | Soumettre une seule photo habillée avec mes vêtements préférés | Alimenter l'IA de recommandations | 5 | Should | Une photo limitée en taille | 9 | Détection/segmentation de vêtements, classification image. | 3 | 50% | 1.5
10 | Soumettre plusieurs photos habillées v1 | Utilisateur enregistré | Soumettre plusieurs photos de moi habillé avec mes vêtements préférés | Alimenter l'IA de recommandations | 8 | Must | Plusieurs photos limitées en taille et à 5 maximum | 10 | Traitement batch d’images par le modèle IA. | 5 | 50% | 2.5
11 | Étiqueter les photos v2 | Utilisateur enregistré | Ajouter des mots clés à mes photos | Aider l'IA à mieux comprendre mes goûts | 8 | Should | Prévoir un champ de style pour chaque photo | 11 | Annotation automatique, labeling assisté. | 5 | 50% | 2.5
12 | Effacer la photo v0 | Utilisateur enregistré | Supprimer la photo enregistrée | Nettoyer mon profil et mes données | 3 | Should | Identifier la photo à supprimer | 12 |  |  |  | 0
13 | Effacer plusieurs photos | Utilisateur enregistré | Supprimer plusieurs photos | Nettoyer mon profil et ajuster les recommandations IA | 5 | Must | Accès à la base produit par le moteur IA; stockage des listes si moteur lent | 13 | Lien indirect IA (gestion du dataset entraîné avec les images). | 3 | 50% | 1.5
14 | Recevoir une liste 5 articles recommandés v0 | Utilisateur enregistré | Recevoir une liste d'articles recommandés | Sélectionner de nouveaux articles à acheter | 13 | Must | Accès à la base produit par le moteur IA; extraction de données produit détaillées; stockage des listes si moteur lent | 14 | Système de recommandation IA simple. | 8 | 70% | 5.6
15 | Recevoir une liste 5 articles recommandés v1 | Utilisateur enregistré | Recevoir une liste d'articles présentée avec photos et prix | Sélectionner de nouveaux articles à acheter | 13 | Could | Accès à la base produit par le moteur IA; extraction de données produit détaillées; stockage des listes si moteur lent | 15 | Recommandation enrichie (vision + métadonnées). | 8 | 50% | 4
16 | Recevoir une liste d'articles recommandés filtrés v2 | Utilisateur enregistré | Recevoir une liste d'articles filtrée par type et style | Sélectionner plus facilement les articles souhaités | 20 | Could | Accès à la base produit par le moteur IA; extraction de données produit détaillées; stockage des listes si moteur lent | 16 | Recommandation personnalisée par IA (filtrage collaboratif / clustering). | 8 | 50% | 4
17 | Sélectionner des articles recommandés dans mon panier | Utilisateur enregistré | Ajouter des articles recommandés à mon panier | Finaliser mon panier pour la commande | 5 | Could | Accès à la base produit et stockage | 17 |  |  |  | 0
18 | Passer commande | Utilisateur enregistré | Valider mon panier, renseigner adresses et moyen de paiement | Recevoir mes articles | 8 | Must | Informations bancaires; accès au SI | 18 |  |  |  | 0
19 | Modifier couleur et style d’un vêtement recommandé | Utilisateur enregistré | Pouvoir changer la couleur et le style d’un vêtement proposé par l’application | Juger et décider si je souhaite porter ce vêtement | 8 | Should | - photo du vêtement - options de couleur et style | 19 | IA de vision (segmentation + recoloration d’image). | 5 | 25% | 1.25
20 | Modifier couleur et style d’un vêtement recommandé | Utilisateur enregistré | Pouvoir changer la couleur et le style d’un vêtement proposé par l’application | Juger et décider si je souhaite porter ce vêtement | 13 | Should | - liste des styles disponibles - choix de l’utilisateur | 20 | Entrée utilisateur exploitée pour apprentissage des recommandations. | 3 | 40% | 1.2
21 | Définir mes préférences de style | Utilisateur enregistré | Sélectionner mes styles préférés parmi ceux proposés | Recevoir des recommandations adaptées à mes goûts | 5 | Must | - liste des marques disponibles - choix de l’utilisateur | 21 | Variable d’entrée pour la personnalisation IA. | 3 | 40% | 1.2
22 | Définir mes marques préférées | Utilisateur enregistré | Sélectionner mes marques préférées parmi celles vendues par Fashion-Insta | Recevoir des recommandations adaptées à mes marques préférées | 5 | Must | - liste des marques disponibles - choix de l’utilisateur | 22 | Sert de feedback à la boucle d’apprentissage du moteur de recommandation. | 3 | 60% | 1.8
23 | Laisser un avis sur les recommandations | Utilisateur enregistré | Pouvoir évaluer les propositions de vêtements | Aider l’IA à améliorer la pertinence des recommandations | 3 | Could | - identifiant de la photo - score ou commentaire de l’utilisateur | 23 |  |  |  | 0
24 | Purge automatique et désinscription | Utilisateur enregistré | Me désinscrire et effacer mes données après un délai d’inactivité | Garantir la conformité RGPD | 8 | Should | - identifiant utilisateur - date dernière activité | 24 |  |  |  | 0
User story IA