## Backlog
| Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Priorité MoSCoW | Données nécessaires |  | Remarques | Estimation jours ( All Teams) | Estimation pourcentage pour IA | Estimation jours pour IA
| Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | A définir en relatif par rapport aux autres user stories en donnant un chiffre parmi : 1, 3, 5, 8, 13, 20, 50, 100. 1 représentant une user story très simple et 100 une très complexe. |  | - adresse mail utilisateur - mot de passe
1 | Création du compte utilisateur via mail | Nouvel utilisateur | Créer un compte utilisateur par email | Me connecter de façon sécurisée à l'application | 8 | Must | - adresse mail utilisateur - mot de passe | 1 |  |  |  | 0
2 | Création du compte utilisateur via GAFA | Nouvel utilisateur | Créer un compte utilisateur via Facebook, Gmail ou Apple | Me connecter de façon sécurisée à l'application | 13 | Must | - accès aux comptes GAFA | 2 |  |  |  | 0
3 | Connexion à l'application via mail | Utilisateur enregistré | Me connecter à l'application avec mon adresse mail | Utiliser l'application en toute sécurité | 5 | Should | - adresse mail utilisateur - mot de passe | 3 |  |  |  | 0
4 | Connexion à l'application via GAFA | Utilisateur enregistré | Me connecter à l'application via un compte GAFA | Utiliser l'application en toute sécurité | 8 | Must | - accès aux comptes GAFA | 4 |  |  |  | 0
5 | Déconnexion de l'application | Utilisateur enregistré | Me déconnecter de l'application | Sécuriser mon compte et empêcher l'accès non autorisé | 3 | Should | Aucun spécifique | 5 |  |  |  | 0
6 | Suppression du compte | Utilisateur enregistré | Supprimer mon compte | Effacer mes données personnelles conformément au RGPD | 13 | Must | Suppression de toutes les données utilisateurs collectées sauf celles autorisées par RGPD | 6 |  |  |  | 0
7 | Éditer mon profil v0 | Utilisateur enregistré | Renseigner mes principales informations personnelles | Les enregistrer en base | 5 | Should | - nom | 7 |  |  |  | 0
- prénom
- adresse
- âge
- sexe
- téléphone
8 | Éditer mon profil v1 | Utilisateur enregistré | Renseigner des informations personnelles plus détaillées | Les enregistrer et aider l'IA | 13 | Must | - photo de profil | 8 | Nécessite analyse IA pour suggestions personnalisées ou extraction d’infos (profil utilisateur intelligent). | 5 | 30% | 1.5
- taille
- poids
- mensurations
- passions
- goûts musicaux
- style vestimentaire
- description
9 | Soumettre une photo habillée v0 | Utilisateur enregistré | Soumettre une seule photo habillée avec mes vêtements préférés | Alimenter l'IA de recommandations | 5 | Should | Une photo limitée en taille | 9 | Détection/segmentation de vêtements, classification image. | 3 | 50% | 1.5
10 | Soumettre plusieurs photos habillées v1 | Utilisateur enregistré | Soumettre plusieurs photos de moi habillé avec mes vêtements préférés | Alimenter l'IA de recommandations | 20 | Must | Plusieurs photos limitées en taille et à 5 maximum | 10 | Traitement batch d’images par le modèle IA. | 5 | 50% | 2.5
11 | Étiqueter les photos v2 | Utilisateur enregistré | Ajouter des mots clés à mes photos | Aider l'IA à mieux comprendre mes goûts | 8 | Should | Prévoir un champ de style pour chaque photo | 11 | Annotation automatique, labeling assisté. | 5 | 50% | 2.5
12 | Effacer la photo v0 | Utilisateur enregistré | Supprimer la photo enregistrée | Nettoyer mon profil et mes données | 3 | Should | Identifier la photo à supprimer | 12 |  |  |  | 0
13 | Effacer plusieurs photos | Utilisateur enregistré | Supprimer plusieurs photos | Nettoyer mon profil et ajuster les recommandations IA | 8 | Must | Accès à la base produit par le moteur IA; stockage des listes si moteur lent | 13 | Lien indirect IA (gestion du dataset entraîné avec les images). | 3 | 50% | 1.5
14 | Recevoir une liste 5 articles recommandés v0 | Utilisateur enregistré | Recevoir une liste d'articles recommandés | Sélectionner de nouveaux articles à acheter | 20 | Must | Accès à la base produit par le moteur IA; extraction de données produit détaillées; stockage des listes si moteur lent | 14 | Système de recommandation IA simple. | 8 | 70% | 5.6
15 | Recevoir une liste 5 articles recommandés v1 | Utilisateur enregistré | Recevoir une liste d'articles présentée avec photos et prix | Sélectionner de nouveaux articles à acheter | 13 | Could | Accès à la base produit par le moteur IA; extraction de données produit détaillées; stockage des listes si moteur lent | 15 | Recommandation enrichie (vision + métadonnées). | 8 | 50% | 4
16 | Recevoir une liste d'articles recommandés filtrés v2 | Utilisateur enregistré | Recevoir une liste d'articles filtrée par type et style | Sélectionner plus facilement les articles souhaités | 20 | Could | Accès à la base produit par le moteur IA; extraction de données produit détaillées; stockage des listes si moteur lent | 16 | Recommandation personnalisée par IA (filtrage collaboratif / clustering). | 8 | 50% | 4
17 | Sélectionner des articles recommandés dans mon panier | Utilisateur enregistré | Ajouter des articles recommandés à mon panier | Finaliser mon panier pour la commande | 8 | Could | Accès à la base produit et stockage | 17 |  |  |  | 0
18 | Passer commande | Utilisateur enregistré | Valider mon panier, renseigner adresses et moyen de paiement | Recevoir mes articles | 13 | Must | Informations bancaires; accès au SI | 18 |  |  |  | 0
19 | Modifier couleur et style d’un vêtement recommandé | Utilisateur enregistré | Pouvoir changer la couleur et le style d’un vêtement proposé par l’application | Juger et décider si je souhaite porter ce vêtement | 8 | Should | - photo du vêtement - options de couleur et style | 19 | IA de vision (segmentation + recoloration d’image). | 5 | 25% | 1.25
20 | Modifier couleur et style d’un vêtement recommandé | Utilisateur enregistré | Pouvoir changer la couleur et le style d’un vêtement proposé par l’application | Juger et décider si je souhaite porter ce vêtement | 8 | Should | - liste des styles disponibles - choix de l’utilisateur | 20 | Entrée utilisateur exploitée pour apprentissage des recommandations. | 3 | 40% | 1.2
21 | Définir mes préférences de style | Utilisateur enregistré | Sélectionner mes styles préférés parmi ceux proposés | Recevoir des recommandations adaptées à mes goûts | 13 | Must | - liste des marques disponibles - choix de l’utilisateur | 21 | Variable d’entrée pour la personnalisation IA. | 3 | 40% | 1.2
22 | Définir mes marques préférées | Utilisateur enregistré | Sélectionner mes marques préférées parmi celles vendues par Fashion-Insta | Recevoir des recommandations adaptées à mes marques préférées | 13 | Must | - liste des marques disponibles - choix de l’utilisateur | 22 | Sert de feedback à la boucle d’apprentissage du moteur de recommandation. | 3 | 60% | 1.8
23 | Laisser un avis sur les recommandations | Utilisateur enregistré | Pouvoir évaluer les propositions de vêtements | Aider l’IA à améliorer la pertinence des recommandations | 5 | Could | - identifiant de la photo - score ou commentaire de l’utilisateur | 23 |  |  |  | 0
24 | Purge automatique et désinscription | Utilisateur enregistré | Me désinscrire et effacer mes données après un délai d’inactivité | Garantir la conformité RGPD | 8 | Should | - identifiant utilisateur - date dernière activité | 24 |  |  |  | 0
User story IA

## HR
|  |  |  | 63 | 126
PROFIL | RESPONSABILITES | TARIF JOUR MOYEN | CHARGE HORAIRE | TARIF 3 MOIS 63 JOURS | TARIF 6 MOIS 126 JOURS
product owner | Gestion produit, backlog, validation livrables | 700 | 50% | 22050 | 44100
scrum master | Animation sprints, coordination agile | 550 | 33% | 11434.5 | 22869
app designer | responsable du design de l'application | 500 | 0% | 0 | 0 | le front-end developpeur peut remplacer l’app designer ( c'est moins chére ) si le design reste sobre et on déjà une charte graphique ergonomie mobile, design, prototypes,…
front end developpeur | Interface utilisateur & intégration API | 550 | 70% | 24255 | 48510
back end developpeur | API, sécurité, intégration cloud & IA | 550 | 70% | 24255 | 48510
ingenieur IA juniuor | Modélisation, recommandation, vision IA | 500 | 70% | 22050 | 44100
Sous-traitant IA | Support ponctuel IA / optimisation modèle | 700 | 20% | 8820 | 17640
DPO | Conformité RGPD & gestion données | 650 | 10% | 4095 | 8190
|  |  | TOTAL BRUT | 116959.5 | 233919

## Coûts d’infrastructure
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Analyse | Azure Machine Learning |  | France Central | 1 NC6s v3 (6 coeur(s), 112 Go de RAM) x 730 Heures, Pay as you go | 2235.2036 | 6705.6107
Calcul | App Service |  | France Central | Niveau Premium V2 ; 1 P1V2 (1 vCPU(s), 3.5 GB RAM, 250 GB Storage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions ; 0 Domaines personnalisés ; 0 Certificats SSL standards ; 0 Certificats SSL génériques | 70.5525 | 423.3151
Calcul | Azure Functions |  | France Central | Niveau Premium, À l'utilisation, EP1: 1 Cœurs, 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage, 1 Instances préchauffées, 1 Unités mises à l’échelle supplémentaires, aucune unité de capacité du planificateur de tâches durables n’est déployée | 144.6982 | 868.1893
Bases de données | Azure Cosmos DB |  | France Central | Niveau Premium, À l'utilisation, EP1: 1 Cœurs(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage, 1 Instances préchauffées, 0 Unités mises à l’échelle supplémentaires, aucune unité de capacité du planificateur de tâches durables n’est déployée | 144.6982 | 868.1893
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Redondance Stockage File d’attente, Usage général v2, LRS, 1 To Capacité, 10 000 opérations de file d’attente de classe 1, 0 opérations de file d’attente de classe 2 | 73.623 | 441.7379
Support |  |  | Support |  | 855.2857 | 855.2857
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 4092.0493 | 10162.328
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 10/30/2025 11:51:18 PM UTC.
| Duration (months) | 6
| Duration (months) | 3
| Duration (month) | 1

## Simul CA Fashion Insta
| Evolution de nombre de clients | Nombre de clients | Nombre d'articles achetés | CA | Charges d'exploitation | CA Net
Avant Démarrage de l'application | 0 | 50000 | 100000 | 2500000 | 2300000 | 200000
1 ére année | 4000 | 54000 | 130000 | 2875000 | 2650000 | -69010.9749
2 émé année | 6000 | 60000 | 182000 | 3450000 | 2950000 | 500000
3 éme année | 5000 | 65000 | 254800 | 4485000 | 3850000 | 635000
|  |  |  | Avant lancement de l'application |  | Moyenne du nombre d'articles avant démarrage de l'application | 2
|  |  |  | 1 ére année |  | Moyenne du nombre d'articles Aprés démarrage de l'application | 2.4074
|  |  |  | 2 éme année |  | Moyenne du nombre d'articles Aprés démarrage de l'application | 3.0333
|  |  |  | 3 éme année |  | Moyenne du nombre d'articles Aprés démarrage de l'application | 3.92

## Dimensionnement et ROI
|  |  |  | Moyenne | Jours/mois | Mois | Mois | Mois
|  |  |  | 1 mois travail ( hors WE/CP/Maladie) | 21 | 6 | 3 | 1
| Catégorie | Élément | Jours / mois | TJM (euros) | Type de coût | Montant estimé (€) sur 6 mois | Période / Fréquence | Commentaire
1 | ÉQUIPE SCRUM (6 mois développement & test) | Product Owner | 10 | 700 | Récurrent | 42000 | 6 mois | Gestion produit, backlog, validation livrables | 2.8571 | 0.47619
|  | Scrum Master | 7 | 550 | Récurrent | 23100 | 6 mois | Animation sprints, coordination agile | 2 | 0.33333
|  | App Designer | 0 | 500 | One-shot | 0 | 6 mois | Conception UI/UX mobile & web | 0 | 0
|  | Développeur Front-End | 15 | 550 | Récurrent | 49500 | 6 mois | Interface utilisateur & intégration API | 4.2857 | 0.71429
|  | Développeur Back-End | 15 | 550 | Récurrent | 49500 | 6 mois | API, sécurité, intégration cloud & IA | 4.2857 | 0.71429
|  | Ingénieur Data junior / IA | 15 | 500 | Récurrent | 45000 | 6 mois | Modélisation, recommandation, vision IA | 4.2857 | 0.71429
|  | Sous-traitant IA (support) | 4 | 700 | One-shot | 16800 | 6 mois | Support ponctuel IA / optimisation modèle | 1.1429 | 0.19048
|  | DPO | 2 | 650 | Récurrent | 7800 | 6 mois | Conformité RGPD & gestion données | 0.57143 | 0.095238
|  | Sous-total ÉQUIPE SCRUM (6 mois) |  |  |  | 233700 |  | Équipe projet complète (SCRUM)
2 | INFRASTRUCTURE & OUTILS CLOUD | Azure VM GPU NC6 Entraînement IA (Tesla K80, 6 vCPU, 112 Go RAM) |  | 2235 | One-shot | 6705 | 3 mois | Utilisation GPU uniquement phase dev/test
|  | Azure Blob Storage |  | 73.623 | Récurrent | 441.7379 | 6 mois | Dataset & stockage utilisateur
|  | App Service |  | 70.5525 | Récurrent | 423.3151 | 6 mois | Déploiement application
|  | Azure Functions |  | 144.6982 | Récurrent | 868.1893 | 6 mois | Déploiement application
|  | Azure Cosmos DB |  | 144.6982 | One-shot | 868.1893 | 6 mois | Déploiement application
|  | Support |  | 855.2857 | One-shot | 855.2857 | 1 mois | Support
|  | Sous-total INFRASTRUCTURE & OUTILS |  |  |  | 10161.7173 |  | Inclut GPU, hébergement et stockage et support
3 | MARKETING & CROISSANCE | Campagne Réseaux Sociaux & Publicité |  | 5000 | One-shot | 5000 | 6th month | Mise en avant des fonctionnalités IA
|  | Suivi Analytics & CRM |  | 300 | Récurrent | 1800 | 6 mois | Mesure taux d’usage et fidélisation
|  | Sous-total MARKETING |  |  |  | 11800 |  | Acquisition & fidélisation initiale
4 | MAINTENANCE | 15% du coût projet |  |  |  | 38349.2576 | 1 ére année
|  | 15% du coût projet |  |  |  | 38349.2576 | 2 émé année
|  | 15% du coût projet |  |  |  | 38349.2576 | 3 émé année
5 | TOTAL GÉNÉRAL SUR 6 MOIS |  |  |  |  | 294010.9749 |  | Inclut salaires, infra, et marketing
6 | RENTABILITÉ ESTIMÉE | Gains estimés |  |  |  | 200000 |  | Avant développement de l'application
[6 empty] | -69010.9749 |  | 1 ére année de développement
[6 empty] | 167639.7675 |  | 2 éme année de production
[6 empty] | 596650.7424 |  | 3 éme année de production
|  | Point de rentabilité |  | Seuil atteint a la 2 émé année de production |  | 167639.7675 |  | Rentable à partir de la 2ᵉ année

## CNIL-1
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : |  | Adresse mél : |  | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  |  |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Vergoola | Prénom : | Djamel | Adresse : | 12 rue des Études | Adresse mél : | djamelcontrole@gmail.com | ► Données sensibles
| Code postal : | 74100 | Ville : | Annemasse | Téléphone : |  |  |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | Vergoola | Prénom : | Nazim | Société (si DPO externe) : |  | Adresse : | 12 rue des Études
| Code postal : | 74100 | Ville : | Annemasse | Téléphone : |  | Adresse mél : | djamelcontrole@gmail.com
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  |  | Oui/non
Traitement des photos et préférences utilisateurs pour recommandation vestimentaire personnalisée (Fashion-INSTA) | ref-001 | 2025-11-01 | 2025-11-11 | Analyse des photos uploadées par l’utilisateur (tenues, morphologie, style vestimentaire) pour proposer des articles similaires ou complémentaires |  |  | Non

## CNIL-2
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-001 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Traitement des photos et préférences utilisateurs pour recommandation vestimentaire personnalisée (Fashion-INSTA) | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | ref-001 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2025-11-01 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | 2025-11-11 | [6 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | Vergoola Djamel | 12 rue des Études | 74100 | Annemasse | France |  | djamelcontrole@gmail.com | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | Vergoola Nazim | 12 rue des Études | 74100 | Annemasse | France |  | djamelcontrole@gmail.com | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Recommandation personnalisée de vêtements : Analyse des photos uploadées par l’utilisateur (tenues, morphologie, style vestimentaire) pour proposer des articles similaires ou complémentaires
Sous-finalité 1 | Analyse comportementale : Étude des préférences (likes, historique de navigation, interactions) pour ajuster les suggestions
Sous-finalité 2 | Amélioration du modèle d’IA : Utilisation des données anonymisées pour améliorer les performances du modèle de recommandation
Sous-finalité 3 | En interne internes, génération de rapports anonymisés pour suivre les performances du système (taux de clics, satisfaction, popularité des produits).
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Photos de vêtements et/ou de l’utilisateur (visage partiellement visible, corps) |  |  | Jusqu’à suppression par l'utilisateur ou fin du projet
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Likes, historique de consultation, feedback utilisateur |  |  | 24 mois
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Sans objet (aucune donnée financière collectée). |  |  | Sans Objet
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP, date, heure, identifiant de session, type d’appareil, navigateur. |  |  | 6 mois
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | Non collectées – aucune géolocalisation précise n’est utilisée. |  |  | Sans Objet
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | Non applicable. |  |  | Sans Objet
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Non collectées ni inférées — les modèles IA n’analysent pas ces attributs. |  |  | Sans Objet
Données révélant les opinions politiques | Non collectées. |  |  | Sans Objet
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | Non collectées. |  |  | Sans Objet
Données révélant l'appartenance syndicale | Non collectées. |  |  | Sans Objet
Données génétiques | Non collectées. |  |  | Sans Objet
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | Non utilisées à des fins d’identification — les visages peuvent être détectés mais seront floutés si besoin et non stockés. |  |  | Sans Objet
Données concernant la santé | Non collectées. |  |  | Sans Objet
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | Non collectées ni inférées. |  |  | Sans Objet
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | Non collectées. |  |  | Sans Objet
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personnes physiques majeures ayant créé un compte et uploadé des photos pour obtenir des recommandations vestimentaires personnalisées.
Catégorie de personnes 2 | Salariés |  |  | Membres de l’équipe projet ayant un accès restreint aux données pour le développement, les tests et la maintenance technique
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Sous-traitants |  |  | Hébergement et stockage des données sur Microsoft Azure (France Central – UE), utilisé pour l’application et la base de données.
Destinataire 2 | Service interne qui traite les données |  |  | L’équipe projet gère les modèles IA, les tests et la maintenance technique via Github et Azure
Destinataire 3 | Destinataires dans des pays tiers ou organisations internationales |  |  | Les données ne sont pas partagées à des partenaires commerciaux ni transférées hors UE.
Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données |  |  | Chiffrement des données stockées et en transit sur la plateforme Azure ( stockage chiffré Azure Blob et base de données)
Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Authentification par identifiant/mot de passe ; accès restreint aux seuls membres autorisés du projet.
Mesure de sécurité 3 | Contrôle des sous-traitants |  |  | Vérification de la conformité RGPD d’Azure et de GitHub
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 | Microsoft Azure | Etats-Unis | Certification |  | https://learn.microsoft.com/fr-fr/compliance/regulatory/gdpr
Organisme destinataire 2 | GitHub (Microsoft Corporation) | Etats-Unis | Certification |  | https://docs.github.com/fr/site-policy/privacy-policies/github-privacy-statement
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A13: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on A14: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on A16: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E24: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A30: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A32: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E32: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A43: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A47: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A53: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A58: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## Checklist_Spectre_7D
Questionnaire d'identification des risques "génériques"
Spectre 7D
Commentaires
DIMENSION 1 | Périmètre
| Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? | OUI |  | Les fonctionnalités IA, Streamlit, et FastAPI sont clairement définies.
| Le volume du projet est-il important ? | OUI |  | Plusieurs modules : IA, front-end, back-end, ce qui augmente la charge.
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | OUI |  | Data Science, Back-end et Front-End Devs, RGPD.
DIMENSION 2 | Budget
| Le budget est-il défini avec précision ? | OUI |  | Estimé à 323 780 € sur 6 mois.
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? |  | NON | Le Scrum Master 33% du temps pour pilotage, risque de pilotage sous-estimé.
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? | OUI |  | Aligné sur la charge projet.
| Le budget est-il validé ? |  | NON | En attente du COMEX
DIMENSION 3 | Temps
| Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? | OUI |  | Sprints de 3 semaines.
| Des échéances impératives existent-elles ? |  | NON | En attente de la soutenance projet COMEX pour lancer le projet
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? |  | NON | Le développement IA peut être plus long qu’estimé. Si pas de recommandantion de contenu coherente avec les besoins
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? |  | NON | Congés et validations à prévoir.
DIMENSION 4 | Équipe
| Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | OUI |  | Data Science+ Consultant Sénior, Dev Back end et Front end
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? | OUI |  | Consultant Data Science Sénior
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? | OUI |  | L’équipe projet est dédiée mais pas a 100%
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | OUI |  | Le PO comprend les enjeux IA.
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | OUI |  | Suivi agile toutes les deux semaines.
DIMENSION 5 | Décision
| Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? | OUI |  | Rôles Scrum définis.
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | OUI |  | Le PO est porteur du projet
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | OUI |  | Product Owner
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | OUI |  | Oui, Scrum Master distribue les tâches techniques
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? |  | NON | Structure légère et fluide.
DIMENSION 6 | Complexité
| Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | OUI |  | RGPD, données personnelles.
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | OUI |  | Azure Cloud, GitHub Actions.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / interactions) ? | OUI |  | Recommandation par vision par ordinateur.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | OUI
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? | OUI |  | Support Azure si probleme de déploiment dans le cloud
DIMENSION 7 | Innovation
| Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? |  | NON | Premier projet IA mode.
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? | OUI |  | Benchmark : Amazon Style
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? | OUI |  | Documentation, Azure support
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | OUI |  | Combinaison IA + recommandations mode.
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? | OUI
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? |  | NON | En attente du COMEX pour valider le budget et commencer le projet MVP

## Risques & Plan d'actions
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré) | Criticité Après adaptation
Etant donné que … | Si … |  |  | Alors … | [7 empty] | avant plan risques | apres plan risques | moyenne
Périmètre | Mauvaise compréhension du besoin ou dérive fonctionnelle |  |  | Retards, dépassement budget, produit incohérent avec attentes | 2 | 2 | 4 | Sprint review régulières, backlog clair et priorisé | Recentrer les stories avec le PO, réviser la roadmap | 2 | perimetre | 4 | 2 | 3
Budget | Dépassement du budget alloué (coût Azure, développement IA) |  |  | Retard, réduction des fonctionnalités, image négative | 2 | 2 | 4 | Monitoring des coûts, alerte de dépassement, priorisation MVP | Réduction des fonctionnalités secondaires, optimisation | 3 | budget | 4 | 3 | 3.5
Temps | Non-respect des délais de livraison (soutenance COMEX) |  |  | Retard projet, perte de crédibilité, pression sur l’équipe | 3 | 2 | 6 | Sprint planning rigoureux, suivi des burndown charts | Replanifier, prioriser les stories critiques | 4 | temps | 6 | 4 | 5
Équipe / Ressources | Absence d’un expert IA (seules 1 personne maîtrise le modèle) |  |  | Blocage du développement, retard ou perte de compétence | 2 | 3 | 6 | Documentation, transfert de compétences | Recruter un autre consultant IA ou réallouer ressource | 3 | equipe | 6 | 3 | 4.5
Décision / Gouvernance | Validation lente des livrables |  |  | Retard dans les itérations, perte d’agilité | 2 | 2 | 4 | Clarifier rôles, réunions de validation planifiées | Révision du circuit de validation, délégation temporaire | 2 | decision | 4 | 2 | 3
Complexité technique | Incompatibilité entre modules IA / Streamlit / Azure |  |  | Retard technique, bug bloquant, surcoûts | 2 | 2 | 4 | Tests d’intégration continus, CI/CD via GitHub Actions | Debug et refonte du pipeline | 3 | complexité | 4 | 3 | 3.5
Innovation / IA | Modèle IA biaisé ou discriminant |  |  | Recommandations inéquitables, perte confiance utilisateur | 2 | 2 | 4 | Dataset équilibré, validation éthique, tests de biais | Réentraînement modèle, correction dataset | 3 | innovation | 4 | 3 | 3.5
Éthique & Réglementaire | Modèle IA biaisé ou discriminant (genre, morphologie, couleur de peau) |  |  | Recommandations inéquitables, perte de confiance utilisateur, atteinte à l’image de marque | 3 | 2 | 6 | Diversification du dataset (morphologies, teintes de peau, styles variés). Audit éthique trimestriel et validation humaine des recommandations IA. | Réentraînement du modèle IA avec données équilibrées, ajout d’un filtre d’équité et communication transparente auprès des utilisateurs | 3 | Éthique & Réglementaire | 6 | 3 | 4.5
Sécurité / RGPD | Fuite de données personnelles (photos, préférences) |  |  | Sanction CNIL, perte confiance, atteinte image marque | 3 | 2 | 6 | Chiffrement, stockage Azure sécurisé, accès restreint | Notification CNIL, purge données, communication transparente | 4 | Sécurité / RGPD | 6 | 4 | 5
Impact environnemental | Surdimensionnement des ressources Cloud Azure |  |  | Consommation énergétique excessive, hausse des coûts d’hébergement, impact environnemental négatif (émissions CO₂) | 2 | 2 | 4 | Dimensionner précisément les ressources Azure (CPU, RAM, stockage) selon la charge réelle du MVP. Activer l’autoscaling et les arrêts programmés hors utilisation | Ajuster les quotas et optimiser les modèles IA pour réduire la charge serveur. Déployer sur des datacenters “green” certifiés ISO 14001. | 2 | Impact environnemental | 4 | 2 | 3
Infrastructure Cloud | Surcharge ou panne du service Azure |  |  | Interruption du service, perte disponibilité, coûts | 2 | 2 | 4 | Monitoring cloud, autoscaling, tests de charge | Redémarrage rapide, redéploiement backup | 2 | Infrastructure Cloud | 4 | 2 | 3
Acceptabilité / UX | Recommandations IA jugées non pertinentes ou intrusives |  |  | Rejet de l’application, faible adoption | 2 | 2 | 4 | Tests utilisateurs, IA explicable, amélioration UX | Ajustement des modèles, feedback utilisateur intégré | 2 | Acceptabilité / UX | 4 | 2 | 3
Sécurité applicative | Cyberattaque (injection de code, malware) |  |  | Fuite de données, interruption temporaire du service | 3 | 1 | 3 | Chiffrement HTTPS, isolation des conteneurs | Restauration backup, audit post-incident | 2 | Sécurité applicative | 3 | 2 | 2.5
Satisfaction / Objectifs projet | Produit fonctionnel mais peu pertinent pour les attentes |  |  | Perte de valeur métier, déception COMEX | 3 | 2 | 6 | Implication PO, validation continue du besoin | Ajuster la vision produit, sprint de correction orienté utilisateur | 3 | Satisfaction / Objectifs projet | 6 | 3 | 4.5
RGPD / Données sensibles | Collecte ou usage sans consentement explicite |  |  | Non-conformité légale, sanctions financières | 3 | 1 | 3 | Bannières de consentement, bouton suppression compte | Mise à jour politique confidentialité, suppression données | 1 | RGPD / Données sensibles | 3 | 1 | 2